## Linha do tempo do projeto
SEU PROJETO
LINHA DO TEMPO
DETALHES DO PROJETO |  |  |  | Protocolos
DATA | ETAPA | POSIÇÃO | LINHA DE BASE | DATA | Motivo | Número
2020-05-10 | Assinatura do Contrato | 5 | 1
2020-05-12 | Documentos (Cliente) | -5 | 1
2020-05-14 | Início Projeto (Stöd) | 15 | 1
2020-05-15 | Compra do equipamento (Stöd) | -15 | 1
2020-05-19 | Entrada do projeto na CEMIG (Stöd) | 5 | 1
2020-05-30 | Recebimento do equipamento(Cliente) | -5 | 1
2020-06-02 | Início montagem (Stöd) | 5 | 1
2020-06-04 | Término montagem (Stöd) | 15 | 1
2020-06-05 | Parecer de acesso (CEMIG) | -15 | 1
2020-06-06 | Entrada do parecer (Stöd) | 5 | 1
2020-06-20 | Aviso de troca do medidor (CEMIG) | -5 | 1
2020-06-27 | Troca do medidor (CEMIG) | -20 | 1
2020-06-28 | Entrada compensações (se houver) | 20 | 1
2020-06-29 | Projeto finalizado (Stöd) | -15 | 1
2020-07-10 | Prazo final do projeto | 15 | 1
Dicas para a linha do tempo do projeto:
A função dos valores de Posição na tabela Detalhes do projeto é impedir que os rótulos das Etapas se sobreponham uns aos outros na linha do tempo. Use números positivos para posicionar os rótulos acima da linha do tempo, e números negativos para posicioná-los abaixo.
Para adicionar mais Etapas, insira novas linhas na tabela ou comece a digitar abaixo da última entrada da tabela. A tabela se expandirá automaticamente para acomodar seus dados recém-adicionados.